## Doku Administration
Monitoring Projektteilgruppe Administration
lfd. Nr. | Ampel | Aufgabe | Verantwortung | Gruppe | Anfangstermin | Endtermin | Status | Unterlagen: | Hinweise:
1 |  | GIT | Jesper/ Lucas/ Felix | Dokumentation | 2015-10-24 |  | 27.10.2015:Grobvorstellung erfolgt. LV: Verteilung Unterlagen Bereitstellung GIT für alle Übertragung Dokumentation in GITHUB JS: Itegration der USER Felix mit einbeziehen 22.10.2015: Jesper setzt sich mit den Kernaufgabe von GIT auseinander und evtl. erstes Konzept |  | In jeder Telko wird ein Protkoll erstellt. Protokollantenreihenfolge: Start KW 43 Felix (43),Lucas (44),Niklas(45),Jesper(46), Pascal(47), Fabian (48) Dokumentation Serientermin Telko: Donnerstag 10:00 - 11:00 Uhr
2 |  | Sharepoint | Jesper | Dokumentation | 2015-10-22 |  | 27.10.2015: Erledigt - Überflüssig 22.10.2015: Prüfung der Notwendigkeit und Verfügbarkeit
3 |  | Aufarbeitung | Lucas/ Felix | Dokumentation | 2015-10-26 |  | 22.10.2015: Montag 26.10 Aufarbeitung Köln Sternengasse
4 |  | Hardwareliste | Pascal | Anforderung | 2015-10-22 |  | 27.10.2015: Erstellung Hardwareliste in Absprache mit Team Implementierung 22.10.2015: Ersteausarbeitung benötigter Hardwarekomponenten
5 |  | Motivation und Definition erste Ziele | Niklas/ Lucas | Marktforschung | 2015-10-22 |  | 27.10.2015: Erstellt und Präsentiert - bis zum nächsten Gesamttreffen verteilen und Feedback einholen 22.10.2015: Erstentwurf - Besprechung 27.10
5.1 |  | Datenschutz/ Lizenzen | Niklas | Marktforschung | 2015-10-27 |  | 27.10.2015: Berücksichtigung/ Ersterkundung - Rücksprache Implementierung
6 |  | Grundstruktur Dokumentation | Lucas/ Felix | Dokumentation | 2015-10-22 |  | 22.10.2015: Erstellung Inhaltsverzeichnis/ Latex Quellstruktur - Absprache 26.10 - Besprechung 27.10
7 |  | Erstellung Aufgaben Definition | Lucas/ Felix/ Danny | Dokumentation | 2015-10-27 |  | 27.10.2015: LV - Erstellung Administrationszuweisung und merge FB - PM 22.10.2015: Definition der Aufgabenaufteilung
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36